## Planejamento App Católico - Scr
ID | Épico / Módulo | Tarefa / Histórias de Usuário (User Story) | Metodologia | Status (Kanban) | Prioridade | Esforço (Story Points) | Sprint / Fase
EP01 | Arquitetura & Dados | Configurar repositório Git | estrutura inicial do Back-end (Node.js/FastAPI) e Docker | Scrum | Concluído | Alta | 3 | Sprint 1 (Setup)
EP01 | Arquitetura & Dados | Modelar banco de dados relacional (PostgreSQL) para usuários | perfis e paróquias | Scrum | Concluído | Alta | 5 | Sprint 1 (Setup)
EP01 | Arquitetura & Dados | Configurar Redis para o sistema de Leaderboard (Rankings em tempo real) | Scrum | A Fazer | Média | 3 | Sprint 1 (Setup)
EP02 | Autenticação & Onboarding | Tela de Boas-Vindas e Login/Cadastro (Google | E-mail e Senha) | Scrum | Em Andamento | Alta | 5 | Sprint 2 (MVP)
EP02 | Autenticação & Onboarding | Tela de seleção de Paróquia / Grupo de Jovens e definição de meta de engajamento | Scrum | A Fazer | Média | 3 | Sprint 2 (MVP)
EP03 | Microlearning & Quizzes | Desenhar wireframes e fluxo de navegação do mapa de trilhas estilo Duolingo | Kanban | Concluído | Alta | 2 | Sprint 2 (MVP)
EP03 | Microlearning & Quizzes | Desenvolver componente front-end da trilha diária (fases e bloqueios) | Scrum | A Fazer | Alta | 5 | Sprint 3 (Core)
EP03 | Microlearning & Quizzes | Criar sistema de Quizzes (múltipla escolha | contagem de XP e vidas/corações) | Scrum | A Fazer | Alta | 8 | Sprint 3 (Core)
EP04 | Gamificação & Comunidade | Implementar lógica de cálculo de Streak (dias seguidos acessando) | Scrum | A Fazer | Alta | 3 | Sprint 3 (Core)
EP04 | Gamificação & Comunidade | Desenvolver tela de Placar/Ranking semanal da comunidade (Gymrats) com Redis | Scrum | A Fazer | Média | 5 | Sprint 4 (Social)
EP04 | Gamificação & Comunidade | Funcionalidade de Check-in em Missas/Eventos via geolocalização ou QR Code | Scrum | A Fazer | Média | 8 | Sprint 4 (Social)
EP05 | Analytics & Dashboard | Criar pipeline de logs para rastrear acessos | conclusões de quizzes e retenção | Scrum | A Fazer | Média | 5 | Sprint 5 (Data)
EP05 | Analytics & Dashboard | Construir Dashboard no Apache Superset ou Power BI para a liderança da igreja | Scrum | A Fazer | Alta | 8 | Sprint 5 (Data)